| Data | Evento |
| --- | --- |
| 05/09/2012 | Assinatura do contrato de empréstimo com o Organismo financiador (Empréstimo 8117-BR, BIRD). |
| 16/01/2020 | Publicação no DOERJ da Solicitação de Manifestação de Interesse (SMI), início do processo seletivo. |
| 14/02/2020 | Prazo final de entrega das manifestações de interesse (portfólios). |
| 11 a 20/03/2020 | Pandemia de COVID-19: a OMS a declara em 11/03, o Decreto nº 46.970 (13/03) fixa medidas de contenção e o Decreto nº 46.984 (20/03) decreta estado de calamidade pública. A análise presencial dos portfólios fica inviabilizada. |
| 19/05/2020 | O Banco autoriza a análise virtual dos portfólios, após a autorização jurídica (02/04) e a validação da informática (15/05). |
| 20/08/2020 | Elaboração da lista curta e emissão do edital (SDP nº 003/2020), com base no modelo-padrão do financiador, enviado às empresas da lista curta. |
| 29/09/2020 | Recebimento das propostas. |
| 21/12/2020 | Fim da validade das propostas (Folha de Dados, cláusula 12.1: 90 dias corridos após o prazo final de apresentação). |
| 12/01/2021 | Abertura das propostas financeiras e surgimento da dúvida sobre tributos: cada licitante apresentou os impostos de forma diferente no formulário FIN-2 (dúvida já surgida no certame paralelo do CIMU Sistema). |
| 04/02/2021 | Consulta ao especialista em licitações do Banco e resposta no mesmo dia: na negociação só será discutido o ISS. |
| 18/03/2021 | 1ª reunião de negociação: o consórcio é informado de que só o ISS será considerado e é solicitado o detalhamento dos “Impostos totais”. |
| 26/03/2021 | Primeira manifestação da consultoria (consórcio) sobre os tributos: envio da tabela detalhada de impostos, em dólar. |
| 12/04/2021 | Nova consulta da Comissão ao especialista do Banco, sobre ISS e impostos estrangeiros, e resposta no mesmo dia: o especialista questiona a incidência de impostos nacionais sobre valores pagos em dólar. |
| 27/04/2021 | 2ª reunião de negociação. O consórcio explica, por e-mail, que o valor dos impostos é acrescido à nota fiscal para aplicar as retenções previstas no acordo Brasil–Espanha. |
| 04/05/2021 | Nova manifestação da consultoria, reafirmando a posição: invoca o Decreto nº 76.975/1976 (dupla tributação Brasil–Espanha) e sustenta a incidência de IR e ISS. |
| 21/06/2021 | O Banco autoriza o pagamento direto da parcela em dólar (US$ 142.550,00). No mesmo dia a Comissão consulta a DIRAF sobre a possibilidade do pagamento direto. |
| 24/06/2021 | A DIRAF encaminha a consulta à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ). |
| 30/06/2021 | Nova manifestação do consórcio: carta de justificativa do ISS e do IR, faturas e comprovantes da Receita Federal, enviada ao Banco no mesmo dia. |
| 08 e 09/07/2021 | O especialista do Banco mantém que o entendimento da consultoria está errado (08/07). Reunião com o Banco e o consórcio (09/07): o Banco ratifica que não há imposto brasileiro em invoice em dólar. |
| 14/07/2021 | O consórcio aceita excluir os impostos do valor do contrato, com a ressalva de revisão (termo aditivo) caso haja retenção futura. |
| 26/07/2021 | Resposta da Fazenda (cerca de um mês depois da consulta): por telefone, a SEFAZ informa que aguarda a resposta do Bradesco, banco comercial, sobre a incidência de impostos. |
| 27 e 28/07/2021 | Reunião CENTRAL, SEFAZ e Banco (27/07). Videoconferência com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (28/07), que informa pagamento direto sem imposto nacional à mesma empresa espanhola. |
| 24 e 26/08/2021 | Despachos da SEFAZ: 24/08 sem clareza sobre o pagamento direto e remetendo a questão dos impostos à Contabilidade; 26/08 “é possível a realização de pagamento direto”. Reunião CENTRAL, SEFAZ e Casa Civil em 26/08. |
| 01/09/2021 | 6ª reunião de negociação: a empresa contesta a informação de São Paulo e afirma que há incidência de impostos. |
| 13/09/2021 | A CENTRAL informa o Banco, anexando comprovante da Receita Federal, contrato de outra secretaria paulista e a Decisão SRRF/10ª RF/DISIT nº 126/2000 (retenção na fonte mesmo com pagamento direto pelo financiador), e propõe incluir ISS e IRRF no contrato, com glosa ou termo aditivo se mudar o entendimento. |
| 16 e 21/09/2021 | Parecer contábil interno: despacho da SEFAZ/SUNOT (16/09) sobre imunidade recíproca, repassado pela DIRAF à Comissão (21/09). Não responde a quais impostos incidem. |
| 13 a 28/09/2021 | Cobrança da gerente de projeto do financiador, em Washington, pela conclusão da licitação e início do projeto (data exata não consta da Nota Técnica). |
| 28/09/2021 | A gerente do Banco concorda com a proposta de incluir ISS e IRRF no valor do contrato, o que destrava o processo. |
| 01 e 08/10/2021 | 7ª reunião de negociação (01/10): impostos incluídos no valor em dólar, com glosa ou termo aditivo se houver mudança de entendimento. Proposta financeira final e minuta do contrato enviadas (08/10). |
| 13/10/2021 | 8ª e última reunião de negociação. |
| 27/10/2021 | Relatório Final assinado pela Comissão de Avaliação (21/10 aprovado pela consultora). Valor final: US$ 161.081,50 (incluídos US$ 18.531,50 de impostos) e R$ 955.985,00. |
| 03/11/2021 | Homologação do certame. |
| 30/11/2021 | Assinatura do contrato (Contrato PRESI 012/2021). |
| 12/07/2022 | Portaria da Comissão de Fiscalização e Gestão finalmente assinada por todos os órgãos (refeita em 01/12/2021 por troca do Secretário de Transportes). |
| 19/09/2022 | Emissão da Ordem de Serviço e início efetivo do contrato. |
| 30/12/2022 | Data-limite do financiamento: fim do Acordo de Empréstimo 8117-BR; a partir daí, pagamento com recursos próprios do Estado. |
| 23/03/2023 | Nota Técnica sugere termo aditivo para adequar o contrato, por contradição entre as cláusulas 38.1 e 39.1/39.2 e pela incidência de impostos ainda não definida. |