## Leia-me
QUADRO DE RISCOS – CENTRAL
Transição governamental 2026 · Ofício SETRAM/GABSEC nº 838/2026 · Ofício nº 02/2026 da Equipe de Transição, item 7 (quadro de riscos)
Prazo de retorno informado no ofício: 28/10/2026
STATUS: RASCUNHO PARA VALIDAÇÃO PELA ASSGER
Os riscos, a probabilidade, o impacto, os responsáveis e as ações desta planilha são PROPOSTAS elaboradas a partir dos normativos da CENTRAL e dos ofícios da transição. Não houve entrevista com os gestores, que a Política de Gestão de Riscos (art. 23, I) prevê como forma de levantamento. Antes do envio, cada linha deve ser validada com a área responsável.
Base normativa
• Política de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos: categorias (art. 23, III), avaliação em baixo/médio/elevado/extremo (art. 20), tratamento evitar/mitigar/transferir/aceitar (arts. 21 e 26) e Matriz de Riscos (art. 25).
• Regimento Interno da CENTRAL, art. 18: competências da ASSGER, incisos XXI, XXV e XXVI.
• Lei nº 13.303/2016 e Decreto Estadual nº 46.188/2017.
Como usar
1. Aba 'Critérios': escalas de probabilidade e impacto. Os limites dos níveis são sugestão, pois a política não fixa os valores numéricos. Ajuste se a ASSGER já tiver um padrão.
2. Aba 'Quadro de Riscos': preencha ou ajuste as colunas amarelas. Score e Nível são calculados automaticamente.
3. Aba 'Matriz de Riscos': mapa de calor atualizado automaticamente a partir do quadro.
4. Colunas 'A validar' marcam o que depende de confirmação da área responsável.

## Quadro de Riscos
QUADRO DE RISCOS DA CENTRAL – TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL 2026 (RASCUNHO PARA VALIDAÇÃO)
Probabilidade, impacto, controles, responsáveis e prazos são propostas e devem ser validados com as áreas gestoras antes do envio.
ID | Categoria | Processo / tema | Evento de risco | Causa / fonte | Consequência / impacto | Referência (origem da proposta) | Controles existentes (A validar) | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Score | Nível | Tratamento | Ação proposta (plano de ação) | Responsável (A validar) | Prazo (A validar) | Status
R01 | Estratégico | Continuidade de programas e projetos | Descontinuidade ou reprogramação de projetos e obras em curso na mudança de gestão | Mudança de prioridades; falta de registro do estágio dos projetos; compromissos remanescentes não mapeados | Atraso ou paralisação de projetos; perda de recursos já aplicados; desgaste institucional | Ofício 02/2026 itens 2 e 3; Ofício 08/2026 itens 3 e 4; Estatuto, art. 3º | A levantar com a área | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Consolidar relatório de projetos com estágio, medição, compromissos e licenciamento; indicar decisões irreversíveis antes de abr/2027 | ASSPRIN / SUPLAN | A definir | Proposta
R02 | Financeiro | Execução orçamentária e financeira | Contingenciamento de recursos pelo Estado para pagamento de pessoal, custeio ou capital | Dependência de recursos do ente controlador; restrição fiscal | Atraso em pagamentos a fornecedores e à folha; paralisação de contratos e obras | Política de Gestão de Riscos, art. 23, III (Riscos Financeiros); Ofício 02/2026 item 8 | A levantar com a área | 4 | 4 |  |  | Mitigar | Priorizar despesas essenciais; dar visibilidade à programação por fonte e unidade orçamentária; plano de contingência financeira | SUPFIC / GERORT | A definir | Proposta
R03 | Financeiro | Convênios e financiamentos | Incerteza no recebimento de valores pactuados com órgãos de fomento, agentes financeiros ou convenentes | Não cumprimento de condicionantes; atraso em prestação de contas; mudança de governo | Perda de receita; devolução de recursos; interrupção de obras financiadas | Política, art. 23, III; Ofício 08/2026 item 6 | A levantar com a área | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Listar convênios e transferências com impacto recorrente; acompanhar prazos de prestação de contas e condicionantes | SUPFIC / ASSPRIN | A definir | Proposta
R04 | Financeiro | Controles financeiros | Controles ineficientes ou ausência de registro de movimentações financeiras | Falhas de processo; segregação de funções insuficiente | Erros contábeis; apontamentos de órgãos de controle; prejuízo | Política, art. 23, III; Regimento, art. 18, XXIV | A levantar com a área | 2 | 4 |  |  | Mitigar | Revisar a segregação de funções e os registros das movimentações; testar os controles críticos | SUPFIC / ASSGER | A definir | Proposta
R05 | Operacional | Contratos e licitações | Vencimento de contratos entre out/2026 e abr/2027 sem prorrogação ou nova contratação a tempo | Planejamento da contratação tardio; ciclo de licitação mais longo que o prazo de vigência | Descontinuidade de serviços essenciais; contratações emergenciais ou irregulares | Ofício 06/2026 itens 1 a 3 | A levantar com a área | 4 | 4 |  |  | Mitigar | Mapear contratos que vencem no período e definir providências de continuidade (prorrogação, nova licitação) com cronograma | GERLIC / SUPADM | A definir | Proposta
R06 | Operacional | Gestão de pessoas | Perda de conhecimento crítico e de pessoal-chave na transição | Exoneração ou saída de dirigentes e ocupantes de cargos de confiança; falta de documentação dos processos | Descontinuidade de rotinas; erros na tomada de decisão; atraso em entregas | Ofício 02/2026 item 6 (recursos humanos); Regimento (SUPGEP) | A levantar com a área | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Mapear posições críticas; documentar rotinas e passar o conhecimento antes da transição | SUPGEP | A definir | Proposta
R07 | Operacional | Tecnologia da informação | Falha, indisponibilidade ou acesso indevido a sistemas de informação, inclusive SEI-RJ e SIGA-RJ | Mudança de perfis de acesso; backups e contingência insuficientes | Perda de dados e de registros; paralisação de processos | Ofício 02/2026 item 4 e item 6; Política, art. 23, III (Riscos Operacionais) | A levantar com a área | 2 | 4 |  |  | Mitigar | Inventariar sistemas e contratos associados; revisar perfis de acesso; testar backup e restauração | GERTIN | A definir | Proposta
R08 | Operacional | Planos de contingência | Ausência ou desatualização de planos de contingência dos principais processos de trabalho | Processos ainda não mapeados ou revistos; falta de definição das condições mínimas de operação | Resposta lenta a incidentes; interrupção de serviços essenciais | Regimento, art. 18, XXI; Ofício 07/2026; Ofício 08/2026 itens 1 e 5 | A levantar com a área | 4 | 3 |  |  | Mitigar | Identificar os processos essenciais, definir condições mínimas de operação e responsáveis pelos planos de contingência | ASSGER / áreas gestoras | A definir | Proposta
R09 | Operacional | Obras e manutenção | Atraso, paralisação ou deficiência na manutenção e na conclusão de obras e intervenções | Contratos vencendo; restrição financeira; pendências de licenciamento | Prejuízo à operação do transporte sobre trilhos; custos de retomada | Estatuto, art. 3º; Ofício 02/2026 item 3; Ofício 08/2026 item 3 | A levantar com a área | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Consolidar estágio, medição e compromissos remanescentes; definir prioridades e riscos à continuidade | SUPVIP / ASSPRIN | A definir | Proposta
R10 | Operacional | Patrimônio | Inconsistência no inventário e na regularização de bens e imóveis | Registros desatualizados; transferências a terceiros sem formalização | Perda patrimonial; apontamentos de controle | Regimento, art. 18, VIII; Ofício 02/2026 item 6 (patrimônio) | A levantar com a área | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Conferir o inventário patrimonial e a documentação dos imóveis; tratar pendências de regularização | SUPAT | A definir | Proposta
R11 | Regulamentar | Órgãos de controle | Não atendimento de recomendações, determinações e prazos de órgãos de controle (TCE-RJ, TCU, CGE) | Falta de controle central dos prazos; troca de responsáveis na transição | Sanções; multas; responsabilização de dirigentes | Ofício 07/2026; Regimento, art. 18, VII e XXII | A levantar com a área | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Consolidar as pendências e os prazos num quadro único, com responsável por item (em conjunto com o item 7 do ofício) | ASSGER / ASSJUR / AUD | A definir | Proposta
R12 | Regulamentar | Conformidade legal | Não conformidade com a Lei nº 13.303/2016 e o Decreto nº 46.188/2017 (licitações, governança, divulgação, relatório anual) | Normas internas desatualizadas; falta de verificação de aderência | Sanções; nulidade de atos; perda de reputação | Estatuto, art. 1º; Regimento, art. 18, III, VI, XVII e XVIII; Política, art. 23, III (Riscos Regulamentares) | A levantar com a área | 2 | 4 |  |  | Mitigar | Verificar a aderência das normas internas e dos processos; manter o Relatório Anual de Governança em dia | ASSGER | A definir | Proposta
R13 | Regulamentar | Passivo judicial e administrativo | Bloqueios financeiros e obrigações decorrentes de ações judiciais, precatórios e RPVs | Condenações em ações em curso; falta de provisionamento | Impacto de caixa; descontinuidade de pagamentos | Ofício 07/2026 (mapa de ações judiciais; precatórios e RPVs) | A levantar com a área | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Interface com a ASSJUR: incorporar ao quadro os riscos do mapa de ações com potencial de bloqueio | ASSJUR | A definir | Proposta
R14 | Integridade | Integridade e ética | Fraude, desvio de conduta ou conflito de interesses em contratações, convênios e demais processos | Controles insuficientes; pressão em período de transição; segregação de funções frágil | Dano ao erário; sanções; dano à imagem | Regimento, art. 18, IX, X, XV e XXIV; Política, art. 23, III (Riscos de Integridade) | A levantar com a área | 2 | 5 |  |  | Mitigar | Reforçar controles e comunicação do Programa de Integridade; revisar situações de conflito de interesses | ASSGER / Comitê de Ética e Compliance | A definir | Proposta
R15 | Estratégico | Informação e transparência | Fornecimento de informações inconsistentes, incompletas ou fora do prazo à Equipe de Transição | Dados dispersos entre as áreas; prazo curto; ausência de data-base única | Decisões equivocadas do novo governo; questionamento da gestão | Ofício SETRAM/GABSEC nº 838/2026 (prazo 28/10/2026); Regimento, art. 18, I | A levantar com a área | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Padronizar a data-base; validar os dados com as áreas antes do envio; manter registro das fontes | ASSGER / PRESI | A definir | Proposta

## Critérios
Escala de impacto
Valor | Classificação | Descrição
1 | Muito baixo | Efeito desprezível, absorvido na rotina
2 | Baixo | Retrabalho ou atraso pontual, sem efeito na operação
3 | Médio | Atraso relevante de entregas ou exposição a questionamento de órgão de controle
4 | Alto | Interrupção parcial de atividade essencial, perda financeira relevante ou sanção
5 | Muito alto | Interrupção de atividade essencial, dano grave à imagem ou responsabilização de dirigentes
Escala de probabilidade (detalhe)
Valor | Classificação | Descrição
1 | Muito baixa | Ocorrência improvável; sem histórico
2 | Baixa | Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais
3 | Média | Pode ocorrer; há histórico ou indício
4 | Alta | Provável de ocorrer no horizonte da transição (até abr/2027)
5 | Muito alta | Ocorrência esperada ou já em curso
Nível de risco = Probabilidade × Impacto (art. 25, IV da Política)
Nível | Score | Tratamento sugerido
Baixo | 1 a 4 | Aceitar ou monitorar
Médio | 5 a 9 | Mitigar com plano de ação da área gestora
Elevado | 10 a 16 | Plano de ação prioritário
Extremo | 17 a 25 | Plano de ação submetido à Diretoria Executiva (art. 27, III)
Categorias (art. 23, III): Estratégico · Financeiro · Operacional · Regulamentar · Integridade
Tratamento (arts. 21 e 26): Evitar · Mitigar · Transferir · Aceitar

## Matriz de Riscos
MATRIZ DE RISCOS (nº de riscos por célula e nível)
Atualiza sozinha a partir da aba 'Quadro de Riscos'.
| IMPACTO | IMPACTO → |  |  |  |  | Resumo por nível
PROBABILIDADE ↓ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Baixo
| 5 | [5 empty] | Médio
| 4 | [5 empty] | Elevado
| 3 | [5 empty] | Extremo
| 2 | [5 empty] | Total
1
Por categoria
Estratégico
Financeiro
Operacional
Regulamentar
Integridade