Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística — CENTRAL

NOTA TÉCNICA CENTRAL/ASSGER Nº __/2026

Orientação para a padronização dos procedimentos de gestão das descentralizações de crédito orçamentário (TED), à luz do Decreto Estadual nº 50.334/2026

Para: Presidência — PRESI

De: Assessoria de Governança, Riscos e Compliance — ASSGER

Processo: SEI-100006/001344/2025 (relacionado: SEI-100006/000782/2026)

Referência: Despacho da Presidência SEI nº 143052972, de 02/10/2026

# 1. Objetivo

Orientar a Presidência e a Diretoria Executiva sobre como padronizar, em norma interna, a formalização, a execução, o acompanhamento e a prestação de contas das descentralizações de crédito orçamentário, à luz do Decreto Estadual nº 50.334/2026, que instituiu o Termo de Execução de Descentralização de Crédito Orçamentário (TED) e revogou o Decreto nº 42.436/2010. A orientação atende ao despacho da Presidência e à recomendação da Auditoria Interna (CI AUD nº 13/2026 e monitoramento de 01/10/2026, SEI nº 142784431).

# 2. O que recomendamos

2.1  Padronizar em uma Norma interna, com anexos operacionais. A Norma fixa regras, responsabilidades e prazos. Os anexos trazem os modelos do decreto (Anexos I e II), a lista de verificação e o fluxo passo a passo. Pelo POP-CENTRAL-001 (item 6), o instrumento que define regras gerenciais, níveis de decisão e responsabilidades é a Norma, aprovada pela Diretoria Executiva após parecer da ASSJUR e validação da ASSGER. Um instrumento único evita repetir as mesmas regras em norma e em POP.

2.2  A área gestora é a DIRPLA. Pelo Regimento Interno, a DIRPLA tem competência para normatizar matéria orçamentária (art. 54, I) e para revisar a legislação da Unidade Orçamentária (art. 54, VI), e a GERORT promove a descentralização de créditos e executa as NAD e Notas de Empenho (art. 56). O Regimento não cita o TED expressamente, e a atribuição decorre da matéria. A DIRAF (SUPFIC e GERFIN), a DIREO e as demais áreas que atuem como concedente ou executante são corresponsáveis. Recomenda-se que a Diretoria Executiva registre essa definição na reunião prevista, com a base de competência (Estatuto, art. 34, casos omissos).

2.3  Mapear o processo e os riscos do TED antes da minuta. Os gestores de área mapeiam os processos e riscos e elaboram os normativos com os controles necessários (Política de Gestão de Riscos, arts. 49, XII, e 50). A seção 6 traz os riscos que a Auditoria já evidenciou. A minuta deve vir acompanhada do mapeamento e da Matriz de Riscos.

2.4  Cobrir o escopo mínimo da seção 3, que reúne, tema a tema, o que o decreto exige e o que a Norma precisa definir.

2.5  Seguir o fluxo da seção 7, baseado no POP-CENTRAL-001.

2.6  Resolver os pontos da seção 9 antes da aprovação.

# 3. Escopo mínimo da Norma

Estrutura sugerida: (1) objeto e aplicação; (2) definições; (3) competências; (4) formalização; (5) execução e acompanhamento; (6) alterações, suspensão, rescisão e encerramento; (7) prestação de contas; (8) riscos e controles; (9) disposições finais; anexos (modelos, lista de verificação e fluxo).

| # | Tema | O que o Decreto 50.334/2026 exige | O que a Norma deve definir |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabimento e instrumentos | A descentralização externa se faz por Portaria ou Resolução Conjunta, numerada pelo Concedente, com destaque de crédito registrado em Nota de Descentralização (art. 10 e Anexo I). A interna é entre unidades do mesmo órgão, por NC (art. 9). O TED é a regra (art. 12, §1º). Só se dispensa se o valor for inferior a 20.000 UFIRs-RJ e houver processo licitatório já instruído (art. 18). É vedado fracionar (art. 8º, conforme a lista de verificação da AUD) e descentralizar para pagar precatórios (art. 12, §3º). | Como a CENTRAL decide se atua como concedente ou executante e qual instrumento usar. Quem verifica as hipóteses de dispensa do TED e como a decisão é registrada no processo. |
| 2 | Condições do crédito | Compatível com a LOA e a LDO e dentro do montante autorizado (art. 13). Execução fiel à classificação funcional, ao programa de trabalho e à natureza da despesa (arts. 11 e 14). | Conferência prévia da dotação, do programa de trabalho e da natureza da despesa, com registro no processo. |
| 3 | Formalização | Portaria ou Resolução Conjunta com os itens do art. 10, §1º, e vigência até o fim do exercício (inciso VI). TED com os itens do art. 16 (objeto, vigência, plano de trabalho, previsão orçamentária, obrigações, cronogramas, valor, crédito e forma de monitoramento e prestação de contas), assinado pelos dirigentes máximos. | Modelos oficiais adotados (Anexos I e II do decreto), quem minuta, quem revisa (ASSJUR) e quem assina. Numeração e guarda no SEI. |
| 4 | Publicação | Extrato do TED e dos aditivos que alterem valor ou prazo, no sítio do Concedente, em 20 dias da assinatura, e disponibilização da íntegra (Anexo II, item 7). | Responsável pela publicação e controle do prazo. |
| 5 | Gestores e fiscais | Designação, em 20 dias da celebração, de ao menos um titular e um suplente por partícipe, com ato publicado no sítio. Fiscais e gestores respondem por atos culposos e dolosos (art. 20 e parágrafos). | Quem indica, quem designa e por qual ato, prazo, publicação e orientação aos designados. |
| 6 | Obrigações do Concedente | Liberar recursos em tempo hábil, manter a documentação, deliberar sobre acréscimos, aprovar projetos e atestar recebimento, realizar os procedimentos nos sistemas e acompanhar a execução (art. 3º). Relatórios parciais e apoio técnico (art. 21). | Atribuição por cargo e por etapa quando a CENTRAL é concedente. |
| 7 | Obrigações do Executante | Submeter acréscimos à prévia autorização, cadastrar e baixar os contratos no SIAFE-Rio, enviar relatório físico-financeiro trimestral (art. 4º). O ordenador de despesa responde pela correta aplicação, e os documentos ficam arquivados (art. 5º). Vedação de destino diverso e de gratificação (art. 6º, IV e V). | Atribuição por cargo quando a CENTRAL é executante e o fluxo do relatório trimestral até o concedente. |
| 8 | Alterações | Proposta formal e justificada, sem mudança do objeto. Apostila para ajustes que não alterem valor global nem vigência (art. 17). | Quem propõe e quem aprova, e quando cabe apostila ou termo aditivo. |
| 9 | Irregularidades | O Concedente suspende a descentralização diante de indícios de irregularidade, abre prazo de 30 dias para justificativas e decide sobre retomada ou rescisão (art. 22). | Quem identifica os indícios, quem decide e como se registra. |
| 10 | Denúncia, rescisão e encerramento | Denúncia a qualquer tempo (art. 23). Devolução dos créditos e recursos em 30 dias do encerramento, e dos créditos não usados até o fim do exercício (arts. 15 e 24). Relatório de cumprimento e tomada de contas quando devidos (art. 24, §§1º e 2º). Bens incorporados ao patrimônio do Concedente (art. 19). | Quem confere a devolução, quem instaura a tomada de contas e como se tratam os bens. |
| 11 | Prestação de contas | Final, do total dos recursos recebidos, na forma dos normativos da CGE (art. 25). A Portaria AGE nº 10/2023 prevê relatório trimestral em 30 dias e prestação final em 60 dias (CI AUD nº 26/2025). | Calendário, documentos e responsáveis. Confirmar com a CGE a vigência da Portaria AGE nº 10/2023 após o decreto. |

# 4. Quem faz o quê (sugestão)

Distribuição a validar pela área gestora, a partir do decreto e do Regimento.

| Atribuição | Responsável sugerido | Base |
| --- | --- | --- |
| Decidir a descentralização e assinar a Portaria ou Resolução Conjunta e o TED | Diretor-Presidente | Decreto, arts. 10 e 16, parágrafo único; ver seção 9 |
| Conferir LOA e LDO, reservar a dotação e emitir a NC (CENTRAL concedente) | DIRPLA, por meio da GERORT | Decreto, arts. 6º, I, e 13; Regimento, art. 56 |
| Liberar e repassar recursos financeiros; conferir devoluções | DIRAF, por meio da SUPFIC e da GERFIN | Decreto, arts. 6º, II e III, e 15; Regimento, arts. 35 e 36 |
| Registrar e baixar contratos no SIAFE-Rio; manter os dados das contratações | SUPFIC (GERCOT) e GERLIC | Decreto, art. 4º, II e III; Regimento, arts. 30 e 37 |
| Executar o objeto, enviar o relatório trimestral e a prestação de contas final (CENTRAL executante) | DIREO e as demais áreas executantes | Decreto, arts. 4º, IV, e 25 |
| Indicar e designar gestor e fiscais do TED | Área responsável pelo objeto indica; Presidência designa, com publicação | Decreto, art. 20 |
| Responder pela correta aplicação dos recursos | Ordenador de despesa do executante | Decreto, art. 5º |
| Analisar a minuta do TED e dos modelos | ASSJUR | Regimento, art. 22 |
| Publicar extratos, aditivos e atos de designação no sítio | ASSTAD, por solicitação da área gestora | Anexo II, item 7; Decreto, art. 20, §1º; Regimento, art. 19 |
| Orientar, analisar tecnicamente, validar e monitorar riscos e planos de ação (2ª linha) | ASSGER | Estatuto, art. 72; Regimento, art. 18; Política de Riscos, arts. 46, II, e 51 |
| Avaliar de forma independente (3ª linha) | Auditoria Interna | Regimento, art. 13; Política de Riscos, art. 46, III |

# 5. Prazos e controles

Prazos do decreto que a Norma deve incorporar

| Prazo | Obrigação | Base |
| --- | --- | --- |
| Vigência | Não ultrapassa o exercício financeiro. | Art. 10, §1º, VI |
| 20 dias da celebração | Designar gestor e fiscais, titulares e suplentes, e publicar o ato. | Art. 20 e §1º |
| 20 dias da assinatura | Publicar o extrato do TED e dos aditivos que alterem valor ou prazo, e disponibilizar a íntegra. | Anexo II, item 7 |
| Trimestral | Relatório de acompanhamento e avaliação físico-financeira ao concedente (30 dias após o trimestre, pela Portaria AGE 10/2023). | Art. 4º, IV |
| 30 dias | Devolver créditos e recursos após o encerramento ou a conclusão. Créditos não usados voltam até o fim do exercício. | Art. 15 e §2º |
| 30 dias | Devolver créditos e recursos na denúncia ou rescisão, contados da publicação do evento. | Art. 24 |
| 30 dias | Prazo do Executante para justificativas diante de indícios de irregularidade. | Art. 22 (lista de verificação da AUD) |
| Conforme a CGE | Prestação de contas final (60 dias do fim da vigência, pela Portaria AGE 10/2023). | Art. 25 |

Controles sugeridos para a Norma

| Controle | Tipo | O que resolve |
| --- | --- | --- |
| Lista de verificação antes da formalização: cabimento do TED, LOA e LDO, precatórios, fracionamento | Preventivo | Evita descentralização fora das hipóteses do decreto |
| Calendário de prazos de cada TED, com alerta (designação, publicação, relatórios, devolução) | Preventivo | Evita o descumprimento de prazos |
| Um processo SEI por TED, relacionado ao de concessão e ao de execução, com todos os documentos | Preventivo | Falta de processo de concessão e de registro dos relatórios apontada pela AUD |
| Conciliação trimestral entre os instrumentos e os saldos do SIAFE-Rio | Detectivo | Divergências de valores e saldos não devolvidos |
| Registro das recomendações e pendências de prestação de contas, com responsável e prazo | Corretivo | Pendências que se repetem de um exercício para o outro |
| Relatório semestral de riscos à Diretoria Executiva, incluindo os TEDs | Detectivo | Visibilidade dos riscos elevados e extremos (Política de Riscos, art. 27) |

# 6. Riscos a mapear

Lista inicial, a partir do que a Auditoria já evidenciou. A área gestora a completa com as áreas corresponsáveis e classifica cada risco em baixo, médio, elevado ou extremo (Política de Riscos, arts. 20 e 25).

| Risco | Evidência | Categoria | Resposta sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestação de contas final fora do prazo | Nota Técnica AUD 03/2026 (SEI 133557757): cinco instrumentos com prestação final pendente após os 60 dias | Regulamentar | Calendário com alerta, responsável por instrumento e acompanhamento trimestral |
| Relatório trimestral sem registro de envio ao concedente | Monitoramento de 01/10/2026 (SEI 142784431): os processos de execução de 2026 não trazem os envios | Operacional e regulamentar | Fluxo do relatório no SEI, com protocolo e cópia à AUD |
| Processo de concessão não identificado ou com acesso restrito | Monitoramento: FLUMITRENS (processo de concessão não identificado) e SETRAM, Resolução 277/2026 (acesso restrito) | Operacional | Processo SEI único por TED, relacionado ao de concessão, com acesso das áreas responsáveis |
| Pendências de exercícios anteriores | CI AUD 26/2025 e monitoramento: prestações de contas do FECAM de 2023 a 2025 em regularização | Regulamentar e financeiro | Plano de ação específico, com responsável e prazo |
| Saldo não devolvido no prazo | Decreto, arts. 15 e 24; quadros da CI AUD 26/2025 | Financeiro | Conferência de saldos no encerramento e lista de verificação de devolução |
| Destino diverso dos recursos | Decreto, art. 6º, IV e V | Integridade | Cláusula no TED, conferência do plano de trabalho e do relatório |

# 7. Fluxo de elaboração e aprovação

Baseado no POP-CENTRAL-001.

| # | Etapa | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar a DIRPLA como área gestora e a base de competência, na reunião já prevista | Diretoria Executiva |
| 2 | Abrir processo próprio da norma e definir o plano de trabalho (POP-001, item 7.2.1) | Diretor da DIRPLA |
| 3 | Entregar o modelo de mapeamento e a Matriz de Riscos (POP-001, item 7.2.4) | ASSGER |
| 4 | Mapear o processo e os riscos, com Matriz de Riscos e plano de ação | DIRPLA com as áreas corresponsáveis |
| 5 | Elaborar a minuta da Norma e dos anexos | DIRPLA |
| 6 | Consultar as áreas corresponsáveis (POP-001, item 7.5) | DIRPLA |
| 7 | Análise técnica e validação (POP-001, item 7.4; Política de Riscos, art. 51) | ASSGER |
| 8 | Parecer jurídico (POP-001, item 7.3; Regimento, art. 22) | ASSJUR |
| 9 | Aprovação (POP-001, item 7.6) | Diretoria Executiva |
| 10 | Divulgação e atualização do repositório (POP-001, item 7.8) | ASSTAD |

# 8. Como a ASSGER atua

- Entrega à área gestora o modelo de mapeamento e a Matriz de Riscos, com orientação sobre as categorias de risco da Política.

- Acompanha as reuniões de levantamento de riscos e orienta a classificação e as respostas.

- Analisa a minuta e confere: aderência a cada artigo do decreto listado na seção 3, segregação de funções (autorização, aprovação, execução, controle e contabilização), um controle para cada risco relevante, e coerência com o Estatuto, a Política de Riscos, o Regimento e o POP-CENTRAL-001.

- Valida a minuta e a encaminha à Diretoria Executiva, depois do parecer da ASSJUR.

- Monitora o plano de ação e leva à Diretoria Executiva os riscos extremos, em relatório (Política de Riscos, art. 27).

- Orienta a atualização das normas internas que ainda citam o Decreto nº 42.436/2010, hoje revogado.

# 9. Pontos a decidir

1.  Registro da área gestora (Diretoria Executiva). Registrar a DIRPLA, pelos fundamentos da seção 2.2.

2.  Tipo de instrumento (Diretoria Executiva). Sugestão: Norma com anexos. Se a opção for um POP, o conteúdo é o mesmo e muda o caminho de aprovação: validação da ASSGER e aprovação da Diretoria Executiva, sem parecer obrigatório da ASSJUR.

3.  Autorização e assinatura (ASSJUR). Definir se o TED se enquadra no art. 34, VI, do Estatuto (a Diretoria Executiva autoriza convênios e contratos de valor igual ou superior ao da modalidade concorrência) e quem assina por parte da CENTRAL.

4.  Alçadas e valores (Conselho de Administração). A Norma não cria alçadas. Se for necessário limite de valor, ele fica na política de alçada, e a Norma remete a ela.

5.  Normativos da CGE (consulta à CGE). Confirmar a vigência da Portaria AGE nº 10/2023 e os normativos de prestação de contas após o decreto (art. 25).

6.  Pendências de 2025 (áreas responsáveis). A regularização das cinco prestações de contas finais é independente da Norma. O monitoramento da Auditoria pede a resposta das áreas até 30/10/2026.

# 10. Base normativa e fontes

Citadas na versão disponível na data desta Nota. As normas internas estão sujeitas a revisão, e a Norma proposta deve citá-las pelo conteúdo e pelo artigo.

- Estatuto Social da CENTRAL (2024): arts. 34 e 72.

- Política de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos: arts. 20, 25, 27, 46, 48 a 51. Disponível em rj.gov.br/central — Política de Gestão de Riscos.

- Regimento Interno da CENTRAL (v1): arts. 13, 18, 19, 22, 30, 35 a 37, 54 e 56. Há proposta de revisão em curso.

- POP-CENTRAL-001, Procedimento para Elaboração de Instrumentos Normativos, v2.0: itens 5, 6 e 7. Disponível em rj.gov.br/central — POP-CENTRAL-001.

- Decreto Estadual nº 50.334/2026 (SEI nº 136064464), com os modelos dos Anexos I e II (SEI nº 136070427 e 136075024).

- CI CENTRAL/AUD nº 26/2025 (SEI nº 121841776), CI CENTRAL/AUD nº 13/2026 (SEI nº 136059743), lista de verificação (SEI nº 136089053), Nota Técnica AUD nº 03/2026 (SEI nº 133557757) e monitoramento de 01/10/2026 (SEI nº 142784431).

Rio de Janeiro, [data].

Assessoria de Governança, Riscos e Compliance — ASSGER

[assinatura eletrônica do(a) Assessor(a)-Chefe]