GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL

RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO DE GESTÃO

Contribuição da ASSGER: quadro de riscos da Assessoria de Governança, Riscos e Compliance

Informações posicionadas em 28 de outubro de 2026

Versão preliminar

| Órgão responsável | CENTRAL – Assessoria de Governança, Riscos e Compliance (ASSGER) |
| --- | --- |
| Elaboração | ASSGER |
| Data de referência | 28/10/2026 |
| Versão | Versão 1.0 – 28/10/2026 |
| Classificação de acesso | Restrita (documento interno) |

Rio de Janeiro – 2026

# 2. PAINEL DE SITUAÇÃO

## 2.1 Pendências e próximos marcos

O quadro resume a situação de todos os itens acompanhados, na ordem em que aparecem no relatório. Recomenda-se especial atenção aos prazos que vencem nos primeiros 90 dias da nova gestão.

| Item | Situação | Próximo marco / prazo | Processo | Seção |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformidade normativa – Programa de Governança e Saneamento Normativo | AGUARDANDO DIREXE | Aprovação do Programa pela DIREXE; contratação da ferramenta de IA (data a definir) | [SEI do Programa, a informar] | 4.5.1 |
| Integridade – DDI e Background Check | EM ANDAMENTO | Contratação da solução de DDI e Background Check até 01/06/2027 | SEI-100006/000861/2026 | 4.5.2 |
| Transparência ativa no site institucional | AÇÃO PENDENTE | Plano de ação e atualização do site: 60 dias a contar de 28/10/2026 | [SEI do relatório, se houver] | 4.5.3 |

## 2.2 Entregas concluídas

Para fins de memória institucional, registram-se as entregas já concluídas:

| Entrega | Resultado | Data | Seção |
| --- | --- | --- | --- |
| Metodologia de Avaliação de Conformidade Normativa (v2.0) | Metodologia elaborada pela ASSGER, com hierarquia normativa, tipos de teste e matriz de risco | junho/2026 | 4.5.1 |
| Avaliação de conformidade do Estatuto Social (Etapa 1) | 13 achados identificados: 1 crítico e 12 com ressalva | [dd/mm/aaaa] | 4.5.1 |
| Relatório de avaliação da transparência no site | 52 requisitos avaliados: 23 atendidos e 29 com pendência | 09/10/2026 | 4.5.3 |

## 2.3 Agenda de prazos críticos

Prazos legais, contratuais ou de controle com data certa nos primeiros 90 dias da nova gestão, em ordem cronológica:

Não há itens a registrar.

# 4. GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Reúne o orçamento e a execução financeira, os contratos e licitações, os convênios e parcerias, o patrimônio e a frota, os demais temas de gestão administrativa e o resultado da execução orçamentária por grupo de despesa.

## 4.5 Outros temas de gestão administrativa

### 4.5.1 Conformidade normativa – Programa de Governança e Saneamento Normativo

| Situação | AGUARDANDO DIREXE Programa elaborado pela ASSGER em 2026 para sistematizar a conformidade dos 63 instrumentos normativos da CENTRAL. Faltam a aprovação da DIREXE e a contratação da ferramenta de Inteligência Artificial (Fase 0). |
| --- | --- |
| Problema | Normas internas (Estatuto, Regimento, políticas, RILC e POPs) desatualizadas, omissas ou em desacordo com a legislação superior e com a estrutura real da CENTRAL, sem avaliação sistemática do acervo. |
| Histórico (se houver) | 2026: elaboração do Programa e da Metodologia de Avaliação de Conformidade Normativa (v2.0, junho/2026); avaliação do Estatuto Social (13 achados); análises dos POPs de contratação; proposta de novo Regimento Interno (02/10/2026). |
| Próximas etapas e prazos | Aprovação do Programa pela DIREXE; contratação da ferramenta de IA, com parecer da ASSJUR; diagnóstico em cerca de 43 semanas após a contratação; achados críticos tratados em até 30 dias. Prazo condicionado à contratação da ferramenta. |
| Ponto crítico / Riscos (se houver) | Insegurança jurídica, com normas contraditórias, sobrepostas ou omissas; risco de nulidade de atos e deliberações; apontamentos de órgãos de controle e responsabilização de dirigentes. Risco avaliado como elevado (score 12: probabilidade 3 e impacto 4). |
| Processo SEI / TCE-RJ / outro procedimento | [SEI do Programa, a informar] |
| Responsável | ASSGER / ASSJUR / DIREXE |

### 4.5.2 Integridade – DDI e Background Check

| Situação | EM ANDAMENTO Planejamento da contratação de solução SaaS de Due Diligence de Integridade e Background Check. A ASSGER já fez benchmarking e preparou minutas técnicas; falta concluir a contratação. |
| --- | --- |
| Problema | Diligências de integridade de fornecedores e partes interessadas feitas manualmente, com consultas a fontes abertas e certidões, sem ferramenta especializada para cruzamento de dados, identificação de vínculos e classificação estruturada do risco. |
| Histórico (se houver) | A ASSGER realiza a DDI nos processos encaminhados pela área de licitações, com relatório e recomendações. Benchmarking, pesquisa de soluções e minutas técnicas elaborados para subsidiar o planejamento da contratação. |
| Próximas etapas e prazos | Dar prosseguimento à contratação (prazo: 01/06/2027); formalizar a metodologia de DDI; compatibilizar o POP e o novo RILC; capacitar os usuários e criar rotina de registro e acompanhamento das diligências. |
| Ponto crítico / Riscos (se houver) | Contratações com riscos de integridade não identificados; questionamento de órgãos de controle; exposição reputacional; retenção de processos se for exigida classificação de risco sem os recursos necessários. Risco elevado (score 16: probabilidade 4 e impacto 4). |
| Processo SEI / TCE-RJ / outro procedimento | SEI-100006/000861/2026 (planejamento da contratação); SEI-100006/001717/2020 (revisão do RILC); POP-CENTRAL-008. |
| Responsável | ASSGER |

### 4.5.3 Transparência ativa no site institucional

| Situação | AÇÃO PENDENTE O relatório de avaliação do site (09/10/2026) analisou 52 requisitos: 23 atendidos e 29 com pendência (atendidos parcialmente, desatualizados, não atendidos ou não localizados). |
| --- | --- |
| Problema | Informações ausentes, incompletas ou desatualizadas no site institucional (Decreto Estadual nº 46.475/2018, Lei nº 13.303/2016 e Lei nº 13.460/2017) e POP-CENTRAL-016 desatualizado, sem rotina periódica de atualização. |
| Histórico (se houver) | 09/10/2026: relatório de avaliação da transparência no site, com a providência sugerida para cada requisito. |
| Próximas etapas e prazos | Transformar o relatório em plano de ação, com responsável e prazo por item; atualizar o POP-CENTRAL-016; criar rotina mensal de conferência e publicação. Prazo: 60 dias a contar de 28/10/2026. |
| Ponto crítico / Riscos (se houver) | Apontamentos de órgãos de controle e questionamentos da Equipe de Transição; descumprimento da Lei de Acesso à Informação e da Lei das Estatais; responsabilização de dirigentes e dano à imagem. Risco elevado (score 12: probabilidade 4 e impacto 3). |
| Processo SEI / TCE-RJ / outro procedimento | [SEI do relatório, se houver] |
| Responsável | ASSGER / ASSTAD e áreas responsáveis pelo conteúdo |

# 9. PONTOS FOCAIS E RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Servidores de referência para esclarecimentos durante a transição:

| Eixo | Unidade responsável | Ponto focal (nome e cargo) | Contato |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Gestão administrativa, contratos e convênios | ASSGER | [Nome e cargo] | [E-mail institucional e telefone] |

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2026.

[Nome]

[Cargo]

Elaboração e consolidação: ASSGER – Assessoria de Governança, Riscos e Compliance