| Data | Evento |
| --- | --- |
| 05/09/2012 | Assinatura do contrato de empréstimo com o Organismo financiador (Empréstimo 8117-BR, BIRD). |
| 11/03 a 19/05/2020 | Pandemia de COVID-19: decretos de contenção e de calamidade (13 e 20/03). O Banco só autoriza a análise virtual dos portfólios em 19/05. |
| 20/08/2020 | Edital (SDP nº 003/2020), com base no modelo-padrão do financiador, enviado à lista curta. A Solicitação de Manifestação de Interesse fora publicada em 16/01/2020. |
| 21/12/2020 | Fim da validade das propostas (Folha de Dados, cláusula 12.1: 90 dias corridos após o prazo final). As propostas financeiras só foram abertas em 12/01/2021. |
| 12/01/2021 | Abertura das propostas financeiras e surgimento da dúvida sobre tributos: cada licitante apresentou os impostos de forma diferente (dúvida já surgida no certame paralelo do CIMU Sistema). |
| 04/02 e 12/04/2021 | Consulta ao especialista em licitações do Banco e respostas: na negociação só será discutido o ISS (04/02); não há incidência de IR e ISS sobre pagamento em dólares (12/04). |
| 26/03 e 04/05/2021 | Manifestações da consultoria: tabela de “Impostos totais” (26/03) e, reafirmando a posição, o Decreto nº 76.975/1976 (Brasil–Espanha) para sustentar IR e ISS (04/05). |
| 21 e 24/06/2021 | O Banco autoriza o pagamento direto da parcela em dólar (US$ 142.550,00). A CENTRAL consulta a DIRAF, que repassa a consulta à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ). |
| 26/07/2021 | Resposta da Fazenda (cerca de um mês depois), remetendo a decisão ao banco comercial: por telefone, a SEFAZ informa que aguarda a resposta do Bradesco sobre a incidência de impostos. |
| 24 e 26/08/2021 | Despachos da SEFAZ: o pagamento direto é “possível” (26/08); a dúvida sobre impostos segue para a Contabilidade. Reunião CENTRAL, SEFAZ e Casa Civil em 26/08. |
| 13/09/2021 | A CENTRAL envia ao Banco a Decisão da Receita Federal (SRRF/10ª RF/DISIT nº 126/2000) e propõe incluir ISS e IRRF no contrato, com glosa ou aditivo se o entendimento mudar. |
| 16 e 21/09/2021 | Parecer contábil da SEFAZ/SUNOT, repassado pela DIRAF: levanta a imunidade recíproca e não define os impostos. |
| 28/09/2021 | A gerente de projeto do Banco, que cobrava a conclusão da licitação, aprova a proposta da CENTRAL. |
| 30/11/2021 | Assinatura do contrato, com ISS e IRRF (US$ 18.531,50 sobre US$ 142.550,00). |
| 30/12/2022 | Fim do Acordo de Empréstimo, data-limite do financiamento. A Ordem de Serviço saíra em 19/09/2022. |
| 01/03 a 23/05/2023 | Parecer da ASSJUR e aprovação da PGE: a CENTRAL não retém o IRRF, mas responde por PIS/COFINS, ISS e CIDE; recomenda-se consultar a Receita Federal e a Secretaria Municipal de Fazenda. |