CENTRAL — Avaliação de Conformidade Normativa

POP de Contratação Direta ou por Inexigibilidade

Etapa 5: POP × hierarquia normativa. Proposta de apresentação (rascunho para validação)

Versão do POP analisada: [indicar versão e data do POP vigente]

Norma utilizada como parâmetro: Lei 13.303/2016; Decreto Estadual 46.188/2017; Estatuto Social; Regimento Interno; RILC vigente (versão 2.0, maio/2023); Lei Estadual 7.753/2017.

Responsável e prazo de cada ajuste: a definir pelo gestor do POP, conforme o Programa de Conformidade. Classificação formal (Conforme com Ressalva, Não Conforme, Crítica) e criticidade: a atribuir pelo analista, pelos critérios do Programa. A prioridade abaixo é uma proposta.

# 1. Resumo

O POP vigente apresenta pontos que exigem ajuste agora, listados no quadro da seção 2 em ordem de prioridade. Os três mais importantes:

- DDI com exceções sem base normativa (ação 1): aditivos, ARP, órgãos públicos e valores abaixo de R$ 20.000,00.

- Programa de Integridade exigido antes da contratação (ação 2): a lei dá 180 dias depois da assinatura.

- Falta de ratificação pelo Diretor-Presidente (ação 3).

Cobertura: [N] pontos testados, [M] conformes. Os conformes constam da Matriz de Conformidade (Anexo A) e não são repetidos aqui. O Decreto 46.188/2017 foi considerado e não tem dispositivo específico sobre contratação direta ou DDI.

# 2. Quadro de ações (contra as normas vigentes)

Cada linha reúne o problema, a base e o que fazer. A coluna "Etapa" reproduz a numeração da análise original e deve ser conferida contra as etapas B.1 a B.12 do POP vigente.

| # | Etapa | O que está errado | Base | O que fazer | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obs. do item 1 (DDI) | O POP dispensa o DDI em quatro situações: contratação abaixo de R$ 20.000,00, aditivo, adesão a Ata de Registro de Preços e contratação com órgãos públicos. Nenhuma tem base normativa. Aditivo e ARP não são hipóteses de contratação direta, e "órgãos da Administração Pública" não deixa claro se inclui estatais. | Sem norma que ampare as exceções. Função de integridade nas contratações: Regimento, art. 18; Estatuto, art. 72. | Indicar a norma de cada exceção ou retirá-la do POP. Definir se "órgãos públicos" inclui empresas estatais. | Alta |
| 2 | 1(d) | O POP exige que o fornecedor comprove o Programa de Integridade antes da contratação. A lei dá 180 dias depois da assinatura para implantar o programa e, antes da assinatura, só pede declaração de quem já o tem. O POP também não cita a lei e não diz que valor e prazo (limites conferidos com a lei) são cumulativos. | Lei Estadual 7.753/2017, arts. 1º (caput e §4º), 5º e 10. | Reescrever a alínea: antes da assinatura, pedir a declaração do art. 10 a quem já tem programa; avisar os demais do prazo de 180 dias. Citar a lei, declarar que as condições são cumulativas e orientar a conversão pela UFIR-RJ do ano da contratação. A avaliação prévia serve de insumo de risco e não impede a contratação. | Alta |
| 3 | 5 | O POP não prevê a ratificação da dispensa ou da inexigibilidade pelo Diretor-Presidente. | RILC vigente, art. 123. | Transformar o passo da Presidência em ato expresso de ratificação no SEI. | Alta |
| 4 | 1(b) e 1(c) | A justificativa do preço e a razão da escolha do fornecedor não são conferidas como obrigatórias; a pesquisa de preços só é verificada se o Parecer levantar a questão. O POP usa a Orientação PGE nº 13, que o RILC não incorpora, e o RILC tem regra própria. | Lei 13.303/2016, art. 30, §3º, II e III; RILC, art. 121, VI e VII e parágrafo único; RILC, art. 21, IV e §3º. | Conferir sempre os dois elementos. Na inexigibilidade, comparar com os preços que a contratada pratica com outros entes. Na dispensa, usar o art. 21 do RILC como base e manter os itens da PGE como complemento. | Alta |
| 5 | 2 e 9 | A lei dá ao Gestor do Contrato a tarefa de fiscalizar a implantação do programa e informar o Ordenador de Despesas, que aplica a multa. O POP não passa essa tarefa ao gestor e concentra a avaliação na ASSGER. | Lei 7.753/2017, arts. 6º, 11 e 12. | Incluir na Etapa 9: acompanhar o prazo de 180 dias, receber a prova documental e informar o Ordenador de Despesas sobre descumprimento ou atraso. A ASSGER atua como apoio técnico, preservando a segregação de funções. | Média |
| 6 | 6(b) e 6(d) | Não há convocação formal do fornecedor para assinar, com prazo de 5 dias úteis e lista de documentos. O fornecedor assina antes das aprovações internas. | RILC, art. 136, caput e §§ 3º e 4º. | Criar o passo de convocação depois da aprovação (Etapa 7). Incluir entre os documentos a declaração do art. 10 da Lei 7.753, quando couber. Excluir a alínea 6(b). | Média |
| 7 | 1(b) | A inexigibilidade só é conferida pela exclusividade. Ficam de fora a notória especialização e a checagem da veracidade dos documentos. | Lei 13.303/2016, art. 30, II e §1º; RILC, art. 125, II, §§ 1º e 2º. | Incluir as formas de prova do §1º, a confirmação da veracidade e a conferência da hipótese do inciso II. | Média |
| 8 | 6(c) | O POP só prevê o extrato no DOERJ. Faltam a publicação do contrato completo no site e o prazo de 30 dias. | RILC, art. 137. | Incluir as duas publicações, com o prazo e os responsáveis (o Regimento, art. 30, atribui à GERLIC a coleta das assinaturas e à CHEGAB a publicação no DOERJ). | Média |
| 9 | 3(c) e 6(e) | O POP não trata do caso em que a área decide não acolher alguma recomendação da ASSJUR. | RILC, art. 33, §1º. | Prever a justificativa técnica da área, ratificada pelo Diretor-Presidente, juntada antes da manifestação da SUPADM. | Média |
| 10 | 3(b) | Com risco de DDI médio ou alto, o POP diz apenas "verificar a necessidade de alertar" os diretores, sem registro da decisão. | Não há norma específica. Indireta: RILC, art. 4º, V; Estatuto, art. 72, VI e VII. | Tornar obrigatória a comunicação à Diretoria e registrar nos autos o aceite do risco e as medidas de mitigação. Base fraca: validar antes de classificar como não conformidade. | Baixa/Média |

# 3. Pontos a confirmar no POP vigente

Estes pontos vêm do Estatuto, do Regimento e de outras normas, e só viram ação se o texto do POP vigente confirmar a lacuna. Nenhum foi verificado ainda.

| Ponto | O que verificar | Base |
| --- | --- | --- |
| Assinatura do contrato antes do empenho | A análise original informa que, no POP vigente, o contrato é assinado (B.6) antes de criar a contratação no SIGA, emitir a NAD e a Nota de Empenho (B.7 a B.11). Se confirmado, a obrigação é assumida antes do empenho. | Lei 4.320/1964, art. 60 (a confirmar com orçamento e finanças); RILC, art. 121, V. |
| Parecer da ASSJUR na contratação direta | Compete à ASSJUR opinar previamente sobre inexigibilidade e dispensa, exceto dispensa em razão do valor, a critério do administrador. O POP fala em encaminhar à ASSJUR "caso necessário" (B.1, c). Conferir se o parecer é obrigatório. | Regimento Interno, art. 22. |
| Autorização da Diretoria em contratos de valor alto | A Diretoria Executiva autoriza contratos de valor igual ou superior ao da concorrência. Pelo que a análise descreve, o POP só tem aprovação da DIRAF e assinatura de CHEGAB/PRESI. Conferir se há etapa para inexigibilidades de valor alto. | Estatuto, art. 34, VI. |
| Competência de GERLIC e GERADM | O Regimento atribui à GERADM a análise da documentação de fornecedores em dispensa e inexigibilidade, a pesquisa de preços e a gestão do SIGA e SEI. O art. 30 (GERLIC) não cita contratação direta. O POP põe a conferência (B.1) em GERLIC e SUPADM. | Regimento Interno, arts. 30 e 31. |
| Formulário de avaliação do Programa de Integridade | O formulário é definido em outro POP. Confirmar que ele segue os 16 parâmetros de avaliação e a aferição por prova documental. | Lei 7.753/2017, art. 4º e art. 11, §2º. |

# 4. Avisos de revisão futura (normas ou propostas ainda não vigentes)

Os itens abaixo não são não conformidades, porque não há norma em vigor violada. Servem para orientar a revisão do POP quando as propostas forem aprovadas.

## 4.1 Sugestão da SUPADM para o POP (ID 129659709)

| Tema | O que a sugestão prevê | Ajuste recomendado antes da aprovação |
| --- | --- | --- |
| Controle de integridade | Retira a consulta a SIGA, CNEP e CEIS sem substituto. A verificação de "Certidões" não equivale à consulta às listas de sanção. | Reincluir a consulta no item 1. |
| Nota de Empenho | Saem a autorização do empenho pelo Presidente, o Despacho (Anexo II) e a emissão da NE como etapa. A NE só aparece como dado do termo de contrato. | Restabelecer a etapa de empenho, com responsável. |
| DDI | Passa a "de acordo com o valor", sem dizer qual. Saem os gatilhos de alto grau de risco de integridade e de Política de Alçada. O Relatório deixa de trazer "medidas a serem adotadas". | Definir o critério e manter as medidas no Relatório. |
| Recomendações da ASSJUR | A verificação passa a "caso aplicável" e ocorre só depois do DDI. O Regimento, art. 29, IV, fala em certificar que "todas" as recomendações foram atendidas. | Retirar a condição "caso aplicável". |
| Redação | NAD emitida duas vezes (itens 4 e 5); letras repetidas nos itens 1 e 3, o que compromete as remissões; unidade com nomes diferentes (SUPLAN e DIRPLA/GERORT). | Corrigir antes da aprovação. |

## 4.2 Minuta do novo RILC (em análise na ASSJUR)

Versão consultada: [indicar versão e data]. Os números dos artigos mudam entre versões, por isso o quadro cita o conteúdo.

| Tema | O que a Minuta prevê | Impacto no POP |
| --- | --- | --- |
| DDI sem exceções | A Minuta submete todos os interessados em iniciar e manter relacionamento a diligências, sem prever exceções à realização do DDI. | As quatro dispensas do POP (item 1 do quadro de ações) ficariam sem amparo. |
| Risco de integridade alto | Quem recebe risco alto não pode participar de contratações, salvo exceções previstas em norma interna. | O POP precisará tratar o impedimento, e não só "verificar a necessidade de alertar". |
| Pesquisa de preços | Passaria a seguir o Decreto Estadual 48.816/2023 e deixaria de prever a comparação, na inexigibilidade, com os preços que a contratada pratica com outros entes. | Revisar as etapas 1(b) e 1(c). |
| Documentos para assinar o contrato | Entram a certidão de cota de aprendiz, a comprovação da cota da Lei Estadual 7.258/2016 e a assinatura eletrônica no SEI. | Revisar as etapas 6(b) a 6(d). |
| Formas de provar exclusividade | Sai do rol a "pesquisa realizada junto a outros órgãos contratantes do mesmo objeto". | Revisar a etapa 1(b). |
| Publicação | O extrato no DOERJ e a íntegra no site em 30 dias passam a valer também para apostilamentos. | Revisar a etapa 6(c). |

Gatilho de revisão: a aprovação do novo RILC leva à reanálise do POP nos pontos acima. Os demais achados do quadro de ações não são afetados.

Observação à parte (não faz parte deste documento): a Minuta exige, como condição para assinar, comprovar que o fornecedor mantém Programa de Integridade. Isso parece contrariar o prazo de 180 dias da Lei 7.753. Vale levar à ASSJUR como retorno sobre a Minuta, enquanto ela pode ser ajustada.

# 5. Anexos

- Anexo A: Matriz de Conformidade completa, com os itens conformes.

- Anexo B: Comparação entre o POP vigente e a sugestão da SUPADM (ações que saíram, que saíram em parte, que foram incluídas e mudança na ordem do fluxo). Está na análise original.